# 正修科技大學營繕工程採購要點
91.9.16；94.9.6；102.7.30 校務會議通過
1. 為建立本校各項營繕工程之採購制度，特訂定本要點。
2. 作業程序
 (一) 規劃：由總務處召集使用單位研議提出需求，報經校長同意後，交本校建築系規劃草圖。
(二) 設計：
1.建築師依據草圖完成設計，經使用單位同意及校長核定後，向地方政府申請建照。
2.建築師應依施工詳圖計算數量，並編製估價單，估價單內容，舉凡人工、材料及施工項目均應逐條詳加列計，主要施工項目應附單價分析，對工程所需材料價格及工資，應參考市場行情，並確實詢價後，逐項填列適當價格。
3.估價單應連同施工詳圖及數量計算表，由採購組組長初核，總務長複核，密封後呈請校長核定，作為招標底價。
(三) 發包：
1.營繕工程三億元(含)以上者，辦理公開招標。
2.二仟萬元(含)以上，三億元以下者，辦理公開比價。
3.二仟萬元以下者，辦理通知比價。
（1）主辦單位接到設計完妥之工程採購案後，依設計人員估算之工程費，送會計單位申請費用核准後，應擬具招標(比價)公告稿及投標須知，經核定後依金額辦理各項採購作業流程。
（2）將招標公告公開刊登於媒體或公告於本校門口。
（3）開標(比價)時，由主辦單位主持開標(比價)。
（4）開標(比價)時，應當場辦理投標廠商資格審查，且須有二家以上廠商於截止期限內投標，始得開標。第二次以後之投標得不受二家以上之限制。決標後，未得標廠商所繳之押標金當場無息發還，流標時亦同。
（5）開標(比價)時，若所有報價皆超逾底價，應先由最低標廠商優先減價一次，如最低標廠商不願減價或減價一次後仍超過底價時，由出席參加之全體廠商當場比減價格，惟比減價格以三次為限，最後一次比減價格結果，仍超過底價時，應當場宣佈流標。
（6）工程決標後，應將全案陳請校長審核。
（四）監造：
1.由受託建築師負責監造。
2.本校營繕組、建築系、土木系會同建築師、監工、分期估驗、檢驗以確保工程品質。
3.工程決標價低於底價百分之80者應將該工程列為特殊重點查核工程，加強查核。
4.監工人員應確實督促承包商依約施工，逐日記載監工日誌控制施工進度，並注意各種環保、交通及安全措施。
（五）變更設計：
1.工程施工中應以不變更設計為原則，但實地情形與設計不符不能完全按設計圖施工或為配合實際需要，工程項目數量必須變更或增減，應辦理變更設計時，主辦單位須述明理由簽請校長核准後，始得為之。
2.變更設計後發包工程費增加金額以未達契約總價百分之10為原則，否則應責成建築師重新檢討。
3.工程已施工部分，因變更設計必須拆除者，主辦單位應辦理會勘拍照存證。
4.增減之工期應依照合約規定核算後，併入全部工程工期辦理。
（六）驗收：
1.工程完工時，由營繕組會同使用單位及承包廠商辦理驗收，必要時得請建築系或土木系派員協助。
2.驗收合格者，由驗收人在黏貼憑證用紙之「驗收或証明」欄簽章，如驗收不合格，應將不合格部分請承包商限期改善，至合格為止。如仍無法改善者，應由校方另行招商改善，費用由該工程款內扣抵。
3.依工程圖說，合約書及使用執照辦理驗收決算後，申請建物第一次登記及登錄財產增加。
4.辦理驗收前應注意下列事項：
（1）工程範圍內環境應徹底清理，施工後殘料，廢土等均應運離工地。
（2）各項試(檢)驗報告，應彙集齊全，以備查驗。
（3）施工期間暫時遷移之都市計畫樁，應予以回復。
（4）施工期間損及之公共設施，應予以修復。
（5）下水道及側溝之淤積物，模板或支撐等，應徹底清除。
（6）妨礙公共設施，交通安全之桿線，應妥為處理。
（7）玻璃應擦拭乾淨，地板應打臘，附屬設備均完善齊備。
（8）工棚、預拌混凝拌合廠等有關之臨時設施均應拆除完畢，並回復原狀。
（9）施工期間損及毗鄰建築物者，應協調解決。
（七）結案：驗收完妥後點交使用單位管理維護。
（八）以上程序如有須適用政府採購法之情形者，依政府採購法相關規定辦理。
本要點經校務會議通過後實施，修正時亦同。